## INTEGRANTES ROLES
EQUIPO 6
APELLIDOS |  | NOMBRES | ROL
Callupe | Arias | Jefferson Jesus | Jefe de proyecto
Marchena | Tejada | Chesney Taichi | Programador Backend
Velarde | Huancahuari | Bryan Anthony | Programador Frontend
Anaya | Sanchez | Eros | Analista Senior
Lopez | Salinas | Marco | Diseñador UX
Atuncar | Yataco | Crithian Paolo | DBA
Liñán | Paredes | Saúl Alexander | Analista Junior
Cardenas | Ñahuin | Angel | Testeador
Tupac | Agüero | Kevin | Arquitecto de Software

## CRONOGRAMA
|  | Equipo: | 6
|  | Proyecto: | Sistema de ventas de componentes electrónicos - TechSales
|  | Herramienta: | GitHub
|  | Metodología de Desarrollo: | Scrum en cascada
|  | Inicio: | 2023-04-04
|  | Fin: | 2023-06-30
|  | Repositorio: | https://github.com/JeffersonCallupe/Proyecto-Gesti-n-de-Software.git
|  | Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | InicIo | Fin | % de Avance | Metodología
| Inicio: 04/04/2023 | Reunión con el Stakeholder | - | - | Anaya Sanchez / Analista Senior , Liñán Paredes / Analista Junior | 2023-04-04 | 2023-04-06 | 100% | CASCADA
| HITO 1 | Idear Proyecto innovador | - | - | Todo el equipo | 2023-04-07 | 2023-04-09 | 100%
|  | Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | SVCE-PC.DOCX | Callupe Arias / Jefe del proyecto | 2022-04-10 | 2023-04-11 | 100%
|  | Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | SVCE-CP.XLS | Callupe Arias / Jefe del proyecto | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 100%
|  | Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub | - | Callupe Arias / Jefe del proyecto | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 100%
|  | Especificar Requisito 1 - Catálogo de productos correctamente clasificados. | Documento de Especificación de Requisitos 1 | SVCE-DER-1.DOCX | Tupac Agüero / Arquitecto de Software | 2023-04-12 | 2023-04-21 | 100%
|  | Especificar Requisito 2 - Gestión de base de datos de los productos | Documento de Especificación de Requisitos 2 | SVCE-DER-2.DOCX | Velarde Huancahuari / Programador Frontend | 2023-04-12 | 2023-04-21 | 100%
|  | Especificar Requisito 3 - Búsqueda de cliente para generar un reporte. | Documento de Especificación de Requisitos 3 | SVCE-DER-3.DOCX | Lopez Salinas / Diseñador UX | 2023-04-12 | 2023-04-21 | 100%
|  | Especificar Requisito 4 - Búsqueda y filtrado de productos. | Documento de Especificación de Requisitos 4 | SVCE-DER-4.DOCX | Marchena Tejada / Programador Backend | 2023-04-12 | 2023-04-21 | 100%
|  | Especificar Requisito 5 - Selección y compra de artículos mediante un carrito de compras. | Documento de Especificación de Requisitos 5 | SVCE-DER-5.DOCX | Atuncar Yataco / DBA | 2023-04-12 | 2023-04-21 | 100%
|  | Especificar Requisito 6 - Edición del listado de compras durante la compra. | Documento de Especificación de Requisitos 6 | SVCE-DER-6.DOCX | Cardenas Ñahuin / Testeador | 2023-04-12 | 2023-04-21 | 100%
|  | Especificar Requisito 7 - Medios de pago que confirmen la compra. | Documento de Especificación de Requisitos 7 | SVCE-DER-7.DOCX | Liñán Paredes / Analista Junior | 2023-04-12 | 2023-04-21 | 100%
|  | Especificar Requisito 8 - Reporte de compra que permita al usuario solicitarlo. | Documento de Especificación de Requisitos 8 | SVCE-DER-8.DOCX | Anaya Sánchez / Analista Senior | 2023-04-12 | 2023-04-21 | 100%
|  | Especificar Requisito 9 - Soporte al cliente para resolver cualquier problema. | Documento de Especificación de Requisitos 9 | SVCE-DER-9.DOCX | Callupe Arias / Jefe del proyecto | 2023-04-12 | 2023-04-21 | 100%
|  | Análisis de Requisitos | Documento de Análisis de Especificaciones de Requisitos | SVCE-DAER.DOCX | Liñán Paredes / Analista Junior , Anaya Sánchez / Analista Senior | 2023-04-22 | 2023-04-22 | 100%
|  | Construcción y Análisis de la Arquitectura | Documento de Construcción y Análisis de Arquitectura | SVCE-DCAA.DOCX | Tupac Agüero / Arquitecto de Software | 2023-04-23 | 2023-04-27 | 100%
|  | Diseño de Software 1 | Documento del Diseño del Software 1 | SVCE-DDS-1.DOCX | Lopez Salinas / Diseñador UX | 2023-04-28 | 2023-05-02 | 100%
|  | Diseño de Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SVCE-DBD.DOCX | Atuncar Yataco / DBA | 2023-04-28 | 2023-05-02 | 100%
| Fin: 03/05/2023 | Análisis y Verificación del hito 1 | Documento de Verificación de hito 1 | SVCE-DVH-1.DOCX | Liñán Paredes / Analista Junior , Anaya Sánchez / Analista Senior y Cardenas Ñahuin / Testeador | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 0%
| Inicio: 04/05/2023 | Implementación de Requisito 1- Catálogo de productos correctamente clasificados. | Fase de programación para requisito 1 | - | Tupac Agüero / Arquitecto de Software | 2023-05-04 | 2023-05-14 | 0% | SCRUM
| HITO 2 | Implementación de Requisito 2 - Gestión de base de datos de los productos | Fase de programación para requisito 2 | - | Velarde Huancahuari / Programador Frontend ---- Cristhian | 2023-05-04 | 2023-05-14 | 0%
|  | Implementación de Requisito 3 - Búsqueda de cliente para generar un reporte. | Fase de programación para requisito 3 | - | Lopez Salinas / Diseñador UX | 2023-05-04 | 2023-05-14 | 0%
|  | Diseño de Software 2 | Documento del Diseño del Software 2 | SVCE-DDS-2.DOCX | Lopez Salinas / Diseñador UX , Tupac Agüero / Arquitecto de Software | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 0%
AAaAgreagr textlist y botón para busqueda |  | Implementación de Requisito 4 - Búsqueda y filtrado de productos. | Fase de programación para requisito 4 | - | Marchena Tejada / Programador Backend | 2023-05-19 | 2023-06-03 | 0%
|  | Implementación de Requisito 5 - Selección y compra de artículos mediante un carrito de compras. | Fase de programación para requisito 5 | - | Atuncar Yataco / DBA | 2023-05-19 | 2023-06-03 | 0%
|  | Implementación de Requisito 6 - Edición del listado de compras durante la compra. | Fase de programación para requisito 6 | - | Cardenas Ñahuin / Testeador | 2023-05-19 | 2023-06-03 | 0%
|  | Diseño de Software 3 | Documento del Diseño del Software 3 | SVCE-DDS-3.DOCX | Lopez Salinas / Diseñador UX , Tupac Agüero / Arquitecto de Software | 2023-05-20 | 2023-06-03 | 0%
| Fin: 05/06/2023 | Análisis y Verificación del Hito 2 | Documento de Verificación de Hito 2 | SVCE-DVH-2.DOCX | Liñán Paredes / Analista Junior , Anaya Sánchez / Analista Senior | 2023-05-22 | 2023-06-05 | 0%
| Inicio: 06/05/2023 | Implementación de Requisito 7 - Contar con diferentes medios de pago que confirmen la compra. | Fase de programación para requisito 7 | - | Liñán Paredes / Analista Junior | 2023-06-06 | 2023-06-22 | 0% | SCRUM
| HITO 3 | Implementación de Requisito 8 - Reporte de compra que permita al usuario solicitarlo. | Fase de programación para requisito 9 | - | Anaya Sánchez / Analista Senior | 2023-06-06 | 2023-06-22 | 0%
|  | Implementación de Requisito 9 - Soporte al cliente efectivo para resolver cualquier problema. | Fase de programación para requisito 9 | - | Callupe Arias / Jefe del proyecto | 2023-06-06 | 2023-06-22 | 0%
|  | Análisis y Verificación del Hito 3 | Documento de Verificación de Hito 3 | SVCE-DVH-3.DOCX | Liñán Paredes / Analista Junior , Anaya Sánchez / Analista Senior y Cardenas Ñahuin / Testeador | 2023-06-06 | 2023-06-23 | 0%
|  | Validación del Hito 1-3 | Documento de Revisión y Validación de Hitos | SVCE-DRVH.DOCX | Cardenas Ñahuin / Testeador | 2023-06-24 | 2023-06-28 | 0%
| Fin: 30/06/2023 | Elaboración de Acta de Cierre de Proyecto | Acta de Cierre del Proyecto | SVCE-ACP.DOCX | Callupe Arias / Jefe del proyecto | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0%
| 24 - 26 de este mes | Marco - Cliente / Jefferson
Itachi - Admin / Bryan
| 27 - 31 de este mes | Tupac Agüero / Arquitecto de Software
Velarde Huancahuari / Programador Frontend
Lopez Salinas / Diseñador UX
| 1 - 5 de Junio | Marchena Tejada / Programador Backend
Atuncar Yataco / DBA
Cardenas Ñahuin / Testeador

## Copia de CRONOGRAMA
|  | Equipo: | 6
|  | Proyecto: | Sistema de ventas de componentes electrónicos - TechSales
|  | Herramienta: | GitHub
|  | Metodología de Desarrollo: | Scrum en cascada
|  | Inicio: | 2023-04-04
|  | Fin: | 2023-06-30
|  | Repositorio: | https://github.com/JeffersonCallupe/Proyecto-Gesti-n-de-Software.git
|  | Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | InicIo | Fin | % de Avance | Metodología
| Inicio: 04/04/2023 | Reunión con el Stakeholder | - | - | Anaya Sanchez / Analista Senior , Liñán Paredes / Analista Junior | 2023-04-04 | 2023-04-06 | 100% | CASCADA
| HITO 1 | Idear Proyecto innovador | - | - | Todo el equipo | 2023-04-07 | 2023-04-09 | 100%
|  | Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | SVCE-PC.DOCX | Callupe Arias / Jefe del proyecto | 2022-04-10 | 2023-04-11 | 100%
|  | Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | SVCE-CP.XLS | Callupe Arias / Jefe del proyecto | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 100%
|  | Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub | - | Callupe Arias / Jefe del proyecto | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 100%
|  | Especificar Requisito 1 - Catálogo de productos correctamente clasificados. | Documento de Especificación de Requisitos 1 | SVCE-DER-1.DOCX | Tupac Agüero / Arquitecto de Software | 2023-04-12 | 2023-04-21 | 100%
|  | Especificar Requisito 2 - Gestión de base de datos de los productos | Documento de Especificación de Requisitos 2 | SVCE-DER-2.DOCX | Velarde Huancahuari / Programador Frontend | 2023-04-12 | 2023-04-21 | 100%
|  | Especificar Requisito 3 - Búsqueda de cliente para generar un reporte. | Documento de Especificación de Requisitos 3 | SVCE-DER-3.DOCX | Lopez Salinas / Diseñador UX | 2023-04-12 | 2023-04-21 | 100%
|  | Especificar Requisito 4 - Búsqueda y filtrado de productos. | Documento de Especificación de Requisitos 4 | SVCE-DER-4.DOCX | Marchena Tejada / Programador Backend | 2023-04-12 | 2023-04-21 | 100%
|  | Especificar Requisito 5 - Selección y compra de artículos mediante un carrito de compras. | Documento de Especificación de Requisitos 5 | SVCE-DER-5.DOCX | Atuncar Yataco / DBA | 2023-04-12 | 2023-04-21 | 100%
|  | Especificar Requisito 6 - Edición del listado de compras durante la compra. | Documento de Especificación de Requisitos 6 | SVCE-DER-6.DOCX | Cardenas Ñahuin / Testeador | 2023-04-12 | 2023-04-21 | 100%
|  | Especificar Requisito 7 - Medios de pago que confirmen la compra. | Documento de Especificación de Requisitos 7 | SVCE-DER-7.DOCX | Liñán Paredes / Analista Junior | 2023-04-12 | 2023-04-21 | 100%
|  | Especificar Requisito 8 - Reporte de compra que permita al usuario solicitarlo. | Documento de Especificación de Requisitos 8 | SVCE-DER-8.DOCX | Anaya Sánchez / Analista Senior | 2023-04-12 | 2023-04-21 | 100%
|  | Especificar Requisito 9 - Soporte al cliente para resolver cualquier problema. | Documento de Especificación de Requisitos 9 | SVCE-DER-9.DOCX | Callupe Arias / Jefe del proyecto | 2023-04-12 | 2023-04-21 | 100%
|  | Análisis de Requisitos | Documento de Análisis de Especificaciones de Requisitos | SVCE-DAER.DOCX | Liñán Paredes / Analista Junior , Anaya Sánchez / Analista Senior | 2023-04-22 | 2023-04-22 | 100%
|  | Construcción y Análisis de la Arquitectura | Documento de Construcción y Análisis de Arquitectura | SVCE-DCAA.DOCX | Tupac Agüero / Arquitecto de Software | 2023-04-23 | 2023-04-27 | 100%
|  | Diseño de Software 1 | Documento del Diseño del Software 1 | SVCE-DDS-1.DOCX | Lopez Salinas / Diseñador UX | 2023-04-28 | 2023-05-02 | 100%
|  | Diseño de Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SVCE-DBD.DOCX | Atuncar Yataco / DBA | 2023-04-28 | 2023-05-02 | 100%
| Fin: 03/05/2023 | Análisis y Verificación del hito 1 | Documento de Verificación de hito 1 | SVCE-DVH-1.DOCX | Liñán Paredes / Analista Junior , Anaya Sánchez / Analista Senior y Cardenas Ñahuin / Testeador | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 0%
| Inicio: 04/05/2023 | Implementación de Requisito 1- Catálogo de productos correctamente clasificados. | Fase de programación para requisito 1 | - | Tupac Agüero / Arquitecto de Software | 2023-05-04 | 2023-05-14 | 100% | SCRUM
| HITO 2 | Implementación de Requisito 2 - Gestión de base de datos de los productos | Fase de programación para requisito 2 | - | Atuncar Yataco / DBA | 2023-05-04 | 2023-05-14 | 100%
|  | Implementación de Requisito 3 - Búsqueda de cliente para generar un reporte. | Fase de programación para requisito 3 | - | Lopez Salinas / Diseñador UX | 2023-05-04 | 2023-05-14 | 100%
|  | Diseño de Software 2 | Documento del Diseño del Software 2 | SVCE-DDS-2.DOCX | Lopez Salinas / Diseñador UX , Tupac Agüero / Arquitecto de Software | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 100%
AAaAgreagr textlist y botón para busqueda |  | Implementación de Requisito 4 - Búsqueda y filtrado de productos. | Fase de programación para requisito 4 | - | Marchena Tejada / Programador Backend | 2023-05-19 | 2023-06-03 | 100%
|  | Implementación de Requisito 5 - Selección y compra de artículos mediante un carrito de compras. | Fase de programación para requisito 5 | - | Atuncar Yataco / DBA | 2023-05-19 | 2023-06-03 | 100%
|  | Implementación de Requisito 6 - Edición del listado de compras durante la compra. | Fase de programación para requisito 6 | - | Cardenas Ñahuin / Testeador | 2023-05-19 | 2023-06-03 | 100%
|  | Diseño de Software 3 | Documento del Diseño del Software 3 | SVCE-DDS-3.DOCX | Lopez Salinas / Diseñador UX , Tupac Agüero / Arquitecto de Software | 2023-05-20 | 2023-06-03 | 100%
| Fin: 07/06/2023 | Análisis y Verificación del Hito 2 | Documento de Verificación de Hito 2 | SVCE-DVH-2.DOCX | Liñán Paredes / Analista Junior , Anaya Sánchez / Analista Senior | 2023-05-22 | 2023-06-07 | 0%
| Inicio: 08/05/2023 | Implementación de Requisito 7 - Contar con diferentes medios de pago que confirmen la compra. | Fase de programación para requisito 7 | - | Liñán Paredes / Analista Junior | 2023-06-08 | 2023-06-22 | 0% | SCRUM
| HITO 3 | Implementación de Requisito 8 - Reporte de compra que permita al usuario solicitarlo. | Fase de programación para requisito 9 | - | Anaya Sánchez / Analista Senior | 2023-06-08 | 2023-06-22 | 0%
|  | Implementación de Requisito 9 - Soporte al cliente efectivo para resolver cualquier problema. | Fase de programación para requisito 9 | - | Callupe Arias / Jefe del proyecto | 2023-06-08 | 2023-06-22 | 0%
|  | Análisis y Verificación del Hito 3 | Documento de Verificación de Hito 3 | SVCE-DVH-3.DOCX | Liñán Paredes / Analista Junior , Anaya Sánchez / Analista Senior y Cardenas Ñahuin / Testeador | 2023-06-08 | 2023-06-23 | 0%
|  | Validación del Hito 1-3 | Documento de Revisión y Validación de Hitos | SVCE-DRVH.DOCX | Cardenas Ñahuin / Testeador | 2023-06-24 | 2023-06-28 | 0%
| Fin: 30/06/2023 | Elaboración de Acta de Cierre de Proyecto | Acta de Cierre del Proyecto | SVCE-ACP.DOCX | Callupe Arias / Jefe del proyecto | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0%