## INTEGRANTES ROLES
EQUIPO 6
APELLIDOS |  | NOMBRES | ROL
Callupe | Arias | Jefferson Jesus | Jefe de proyecto
Marchena | Tejada | Chesney Taichi | Programador Backend
Velarde | Huancahuari | Bryan Anthony | Programador Frontend
Anaya | Sanchez | Eros | Analista Senior
Lopez | Salinas | Marco | Diseñador UX
Atuncar | Yataco | Crithian Paolo | DBA
Liñán | Paredes | Saúl Alexander | Analista Junior
Cardenas | Ñahuin | Angel | Testeador
Tupac | Agüero | Kevin | Arquitecto de Software

## CRONOGRAMA
| Equipo: | 6
| Proyecto: | Sistema de ventas de componentes electrónicos - TechSales
| Herramienta: | GitHub
| Metodología de Desarrollo: | Scrum en cascada
| Inicio: | 2023-04-04
| Fin: | 2023-06-30
| Repositorio: | https://github.com/JeffersonCallupe/Proyecto-Gesti-n-de-Software.git
| Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | InicIo | Fin | % de Avance
Inicio: 04/04/2023 | Reunión con el Stakeholder | - | - | Anaya Sanchez / Analista Senior , Liñán Paredes / Analista Junior | 2023-04-04 | 2023-04-06 | 100%
HITO 1 | Idear Proyecto innovador | - | - | Todo el equipo | 2023-04-07 | 2023-04-09 | 100%
| Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | SVCE-PC.DOCX | Callupe Arias / Jefe del proyecto | 2022-04-10 | 2023-04-11 | 100%
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | SVCE-CP.XLS | Callupe Arias / Jefe del proyecto | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 100%
| Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub | - | Callupe Arias / Jefe del proyecto | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 100%
| Especificar Requisito 1 | Documento de Especificación de Requisitos 1 | SVCE-DER1.DOCX | Tupac Agüero / Arquitecto de Software | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 0%
| Especificar Requisito 2 | Documento de Especificación de Requisitos 2 | SVCE-DER2.DOCX | Velarde Huancahuari / Programador Frontend | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 0%
| Especificar Requisito 3 | Documento de Especificación de Requisitos 3 | SVCE-DER3.DOCX | Lopez Salinas / Diseñador UX | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 0%
| Análisis de la Arquitectura | Documento de Arquitectura del Software | SVCE-DAS.DOCX | Tupac Agüero / Arquitecto de Software | 2023-04-14 | 2023-04-17 | 0%
| Diseño de Software 1 | Documento del Diseño del Software 1 | SVCE-DS1.DOCX | Lopez Salinas / Diseñador UX | 2023-04-14 | 2023-04-18 | 0%
| Diseño de Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SVCE-DBD.DOCX | Atuncar Yataco / DBA | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 0%
Fin: 22/04/2023 | Análisis y Verificación del hito 1 | Documento de Verificación de hito 1 | SVCE-VEH1.DOCX | Liñán Paredes / Analista Junior , Anaya Sánchez / Analista Senior y Cardenas Ñahuin / Testeador | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 0%
Inicio: 23/04/2023 | Implementación de Requisitos 1-3 | Fase de programación para los requisitos 1-3 | - | Tupac Agüero / Arquitecto de Software,Velarde Huancahuari / Programador Frontend y Lopez Salinas / Diseñador UX | 2023-04-23 | 2023-05-11 | 0%
HITO 2 | Especificar Requisito 4 | Documento de Especificación de Requisitos 4 | SS-DER4.DOCX | Marchena Tejada / Programador Backend | 2023-04-23 | 2023-04-28 | 0%
| Especificar Requisito 5 | Documento de Especificación de Requisitos 5 | SS-DER5.DOCX | Atuncar Yataco / DBA | 2023-04-23 | 2023-04-28 | 0%
| Especificar Requisito 6 | Documento de Especificación de Requisitos 6 | SS-DER6.DOCX | Cardenas Ñahuin / Testeador | 2023-04-23 | 2023-04-29 | 0%
| Diseño de Software 2 | Documento del Diseño del Software 2 | SS-DS2.DOCX | Lopez Salinas / Diseñador UX , Tupac Agüero / Arquitecto de Software | 2023-04-30 | 2023-05-11 | 0%
| Implementación de Requisitos 4-6 | Fase de programación para los requisitos 4-6 | - | Marchena Tejada / Programador Backend , Atuncar Yataco / DBA y Cardenas Ñahuin / Testeador | 2023-05-12 | 2023-05-31 | 0%
Fin: 02/06/2023 | Análisis y Verificación del Hito 2 | Documento de Verificación de hito 2 | SS-VEH2.DOCX | Liñán Paredes / Analista Junior , Anaya Sánchez / Analista Senior | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 0%
Inicio: 03/06/2023 | Especificar Requisito 7 | Documento de Especificación de Requisitos 7 | SVCE-DER7.DOCX | Liñán Paredes / Analista Junior | 2023-05-22 | 2023-06-02 | 0%
HITO 3 | Especificar Requisito 8 | Documento de Especificación de Requisitos 8 | SVCE-DER8.DOCX | Anaya Sánchez / Analista Senior | 2023-05-22 | 2023-06-02 | 0%
| Especificar Requisito 9 | Documento de Especificación de Requisitos 9 | SVCE-DER9.DOCX | Callupe Arias / Jefe de Proyecto | 2023-05-22 | 2023-06-02 | 0%
| Diseño de Software 3 | Documento del Diseño del Software 3 | SVCE-DS3.DOCX | Lopez Salinas / Diseñador UX , Tupac Agüero / Arquitecto de Software | 2023-06-03 | 2023-06-05 | 0%
| Implementación de Requisitos 7-9 | Fase de programación para los requisitos 7-9 | - | Liñán Paredes / Analista Junior , Anaya Sánchez / Analista Senior y Callupe Arias / Jefe de Proyecto | 2023-06-05 | 2023-06-28 | 0%
| Análisis y Verificación del Hito 3 | Documento de Verificación de hito 3 | SVCE-DVEH3.DOCX | Liñán Paredes / Analista Junior , Anaya Sánchez / Analista Senior y Cardenas Ñahuin / Testeador | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0%
| Validación del Hito 1-3 | Documento de Validación de hitos | SVCE-DVAH.DOCX | Cardenas Ñahuin / Testeador | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 0%
Fin: 30/06/2023 | Elaboración de Acta de Cierre de Proyecto | Acta de Cierre del Proyecto | SVCE-ACP.DOCX | Callupe Arias / Jefe del proyecto | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 0%